## 調達管理
RetroCast X 調達管理 (v0.9.0 / 2枚分) | tools/gen_order_xlsx.py が生成。状態・注文番号・備考は再生成しても引き継がれます
状態 | デジグネータ | 品名/内容 | 発注先 | 品番 | メーカー | 発注数 | 単価 | 小計(円) | 注文番号/日付 | 備考
発注済み | U1 | ビデオデジタイザ HTQFP-100 | DigiKey | TVP7002PZP | TI | 2 | $12.0400 | 4094
未発注 | U9 | DDR3 SO-DIMM 204pin ソケット | AliExpress | 1473005-4 | TE Connectivity | 2 | $9.5900 | 3261 |  | LCSCでも1つ注文してみた
発注済み | U13, U14 | ステレオ ADC TSSOP-14 | DigiKey | PCM1808PWR | TI | 5 | $1.5900 | 1352
発注済み | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 | ROHM 4ch コモンアノード ESD アレイ EMD5(SC-75A) | DigiKey | EMZT6.8ET2R | ROHM | 16 | $0.1983 | 539
発注済み | C6, C8, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C29, C31, C33, C35, C37, C39, C41, C43, C44, C46, C47, C49, C51, C55, C56, C57, C58, C59, C64, C65, C66, C72, C73, C74, C77, C78, C79, C80, C81 | 100nF 0402 X7R 16V MLCC | DigiKey | CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG | 113 | $0.0066 | 127
発注済み | R5, R7, R9, R10, R12, R14, R16, R20, R21, R24, R26, R27, R38, R43, R44, R45, R46 | 220R 0402 1% 1/16W | DigiKey | RC0402FR-07220RL | YAGEO | 44 | $0.0061 | 46
発注済み | C26, C28, C30, C34, C36, C38, C48, C50 | 33pF 0402 C0G 50V MLCC | DigiKey | CL05C330JB5NNNC | SAMSUNG | 26 | 未確認
発注済み | C42 | 1nF 0402 X7R 50V MLCC | DigiKey | CL05B102KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 12 | 未確認
発注済み | C45 | 4.7nF 0402 X7R 50V MLCC | DigiKey | CL05B472KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 12 | 未確認
発注済み | C53, C54 | 10nF 0402 X7R 50V MLCC | DigiKey | CL05B103KB5NNNC | SAMSUNG | 14 | 未確認
発注済み | C61, C62, C69, C70 | 1uF 0603 X5R MLCC | DigiKey | CL10A105KB8NNNC | SAMSUNG | 18 | 未確認
発注済み | C9, C10 | 22pF 0402 C0G 50V MLCC | DigiKey | CL05C220JB5NNNC | SAMSUNG | 14 | 未確認
発注済み | D7 | 汎用スイッチングダイオード SOD-123 | DigiKey | 1N4148W-7-F | Diodes Incorporated | 4 | 未確認
発注済み | FB1, FB2, FB3 | フェライトビーズ 220R@100MHz 0603 | DigiKey | MPZ1608S221ATA00 | TDK | 8 | 未確認
発注済み | R18, R19, R22, R39, R40, R41, R42 | 1.5k 0402 1% 1/16W | DigiKey | RC0402FR-071K5L | YAGEO | 24 | 未確認
発注済み | R28, R29, R30, R31 | 2.2k 0402 1% 1/16W | DigiKey | RC0402FR-072K2L | YAGEO | 18 | 未確認
発注済み | R3, R32, R33, R34, R35, R36, R37 | 10k 0402 1% 1/16W | DigiKey | RC0402FR-0710KL | YAGEO | 24 | 未確認
発注済み | R4, R6, R8, R11, R13, R15, R17, R23, R25 | 75R 0402 1% 1/16W | DigiKey | RC0402FR-0775RL | YAGEO | 28 | 未確認
発注済み | U15, U16 | 2kbit EEPROM + EUI-48 MAC SOIC-8 | DigiKey | 24AA025E48-I/SN | MICROCHIP | 5 | 未確認
発注済み | U3, U4 | 3.3V LDO SOT-223 | DigiKey | AZ1117H-3.3TRE1 | DIODES | 6 | 未確認
発注済み | U5 | 1.8V LDO SOT-23-5 | DigiKey | TLV75718PDBVR | Texas Instruments | 4 | 未確認
発注済み | U6 | 1.9V 200mA LDO SOT-23-5 | DigiKey | TLV70019DDCR | TI | 4 | 未確認
発注済み | U2, U8, U10, U11, U12 | デュアルシュミットバッファ SOT-23-6 | LCSC | SN74LVC2G17DBVR |  | 12 | $0.2403 | 447
発注済み | C1, C2, C3, C4, C5, C7, C60, C63, C67, C68, C71, C75, C76 | 10uF 0805 X5R 25V MLCC | LCSC | CL21A106KAYNNNE |  | 36 | $0.0795 | 444 |  | MOQ40
発注済み | C82, C83, C84, C85 | 4.7nF 2kV X7R 1812(RJ45 シャーシ-論理GND ブリッジ) | LCSC | CC1812KKX7RDBB472 |  | 10 | $0.2414 | 374
発注済み | X1 | 27MHz アクティブ発振器 3.2x2.5mm 4pad 3.3V CMOS | LCSC | OT322527MJBA4SL |  | 4 | $0.4311 | 267
発注済み | X3 | 12.288MHz アクティブ発振器 3.2x2.5mm 4pad 3.3V CMOS | LCSC | OT2JI-111-12.288M |  | 4 | $0.3033 | 188
発注済み | J1 | D-SUB 15pin(DA-15 2列)メス スルーホール | LCSC | DS1037-15FNAKT76-0CC |  | 2 | $0.4268 | 132
発注済み | X2 | 8MHz 水晶 3.2x2.5mm 4pad CL=20pF | LCSC | X32258MSB4SI |  | 4 | $0.1942 | 120
発注済み | D9 | USB 2ライン ESD 保護アレイ SOT-23-6 | LCSC | USBLC6-2SC6 |  | 4 | $0.1432 | 89 |  | MOQ5
発注済み | LED1 | フルカラーLED 2020(WS2812B互換, 制御IC内蔵) | LCSC | XL-2020RGBC-2812B |  | 4 | $0.0925 | 57
発注済み | R1, R2 | 5.1k 0402 1% 1/16W(USB-C CC プルダウン) | LCSC | 0402WGF5101TCE |  | 14 | $0.0043 | 9 |  | MOQ100
発注済み | J2 | USB Type-C レセプタクル 16pin SMD | LCSC | TYPE-C-31-M-12 |  | 4 | 未確認 |  |  | MOQ5
発注済み | J6 | 1.25mm ピッチ 8pin SMD コネクタ | LCSC | YTC-A1251-08ABW |  | 4 | 未確認 |  |  | MOQ10
発注済み | U7 | USB-HS → JTAG+UART ブリッジ QFN-28 | LCSC | CH347F |  | 4 | 未確認
手持ち在庫あり | J11, J12 | RJ45 パルストランス内蔵 10/100/1000 スルーホール | AliExpress | HR911130A |  | 6 | $2.1665 | 2015 |  | 4個在庫あり
未発注 | (module) | SO-DIMM FPGA モジュール本体。AliExpress 等 | AliExpress | Colorlight i5 (ECP5) |  | 2 | 未確認
未発注 | PG1-PG4 | ★必須部品。「任意。未実装でも動作する」と書いていたのは誤り(2026-08-19訂正)。SO-DIMM コネクタに JTAG は通っておらず、i5 モジュール底面のテストパッド(TCK/TMS/TDI/TDO)へバネ接触させるこの4本が* | AliExpress | バネ付きコンタクトピン(圧入TH, 胴径1.0mm, 基板上高さ約3mm) |  | 8 | 未確認
不要 | H1-H5 | 取付穴。基板発注には含まれない | 秋月電子等 | M2.6 ネジ + スペーサ |  | 10 | 未確認
手持ち在庫あり | J10 | OLED | 秋月電子等 | ピンヘッダ 1x4 2.54mm |  | 2 | 未確認
未発注 | J3 | JTAG。秋月・千石等で可 | 秋月電子等 | ピンヘッダ 1x6 2.54mm |  | 2 | 未確認
未発注 | J4 | 第2映像入力(AUX)。シュラウド付 | 秋月電子等 | ボックスヘッダ 2x5 2.54mm |  | 2 | 未確認
未発注 | J5 | S-Video + 音声。シュラウド付 | 秋月電子等 | ボックスヘッダ 2x4 2.54mm |  | 2 | 未確認
未発注 | J7 | デバッグ | 秋月電子等 | ピンヘッダ 2x15 2.54mm |  | 2 | 未確認
発注済み | J8 | S/PDIF 光受信モジュール。秋月電子 109595(150円)。★PLR135/T10 は DigiKey 廃品種・在庫0、代替の PLR237/T10BK も在庫0だったため 形状違いの PLR135/T へ変更。ランドが違うのでフッ | 秋月電子等 | PLR135/T | EVERLIGHT | 2 | 未確認
未発注 | J9 | Argus | 秋月電子等 | ピンヘッダ 1x4 2.54mm |  | 2 | 未確認
合計 | [8 empty] | ★単価「未確認」の品目は小計に入っていません
進捗 | 未発注
発注済み
到着済み
手持ち在庫あり
不要

## 発注先まとめ
発注先ごとの内訳
発注先 | 品目数 | 総個数 | 確認済み金額(円) | アップロード用ファイル
DigiKey | 21 | 401 | 6157 | orders/<tag>/digikey-bom.csv
LCSC | 13 | 106 | 2128 | orders/<tag>/lcsc-bom.csv
AliExpress | 4 | 18 | 5275 | (手動。RJ45・ポゴピン・i5モジュール)
秋月電子等 | 8 | 24 | 未確認 | (手動。ピンヘッダ・ネジ・PLR135/T)
為替: DigiKey は USD x 170、LCSC/AliExpress は USD x 155。確定額は各社の BOM ツールで出すこと。

## 注意事項
★発注前に確認すること
部品 | 品番 | 注意
C42 | CL05B102KB5NNNC | FH(風華)は DK/Mouser 扱い無し。同容量・同耐圧の Samsung へ
C45 | CL05B472KB5NNNC | 同上
D7 | 1N4148W-7-F | 1N4148W は各社互換。Diodes 版が DK/Mouser とも潤沢
R18 | RC0402FR-071K5L | 音声ミキシング用。4本は誤差が揃っている方が左右バランスが良い
R4 | RC0402FR-0775RL | ★映像の終端抵抗。1% 品を使うこと(75Ω 整合がずれると映像レベルが狂う)
U5 | TLV75718PDBVR | RICHTEK は DK/Mouser 扱い無し。TLV757P は SOT-23-5 で 1=IN/2=GND/3=EN/4=NC/5=OUT、RT9013 とピン配置一致。1.8V は TVP7002 AVDD 推奨 1.8〜2.0V 内
U2 | SN74LVC2G17DBVR | ★DigiKey 在庫切れ(2026-08-19 利用者確認)のため LCSC 発注へ移した。LCSC は TI 純正が在庫22,242個 $0.2403@30。DigiKey には UMW の同型番互換品($0.19)がある。5V トレラント入力の シュミットバッファで同期信号の整形に5個使うので、代替を使うなら VIH/VIL のヒステリシス幅を確認すること
C1 | CL21A106KAYNNNE | ★DigiKey 在庫切れ(2026-08-19 利用者確認)のため LCSC 発注へ移した。元の選定品(Samsung CL21A106KAYNNNE)がそのまま在庫2,758,420個 $0.0795@50。DigiKey で買うなら Murata GRM21BR61E106KA73L か YAGEO CC0805KKX5R8BB106 (いずれも 10uF/25V/X5R/0805/±10% で等価、在庫あり)
C82 | CC1812KKX7RDBB472 | ★2kV 耐圧は必須。LANケーブルはサージや建物間の電位差を拾うため Bob-Smith 終端の ブリッジには 2kV が標準で、耐圧は落とせない。LCSC なら同じ Yageo 品が $0.24@25。DigiKey で買うなら KYOCERA AVX 1812GC472KAT1A($0.49@25、4700pF/2000V/X7R/±10%/1812 で完全同スペック、在庫42,893)が Yageo(154円)より安い
X1 | OT322527MJBA4SL | ★DigiKey は高い(Abracon ASEM1-27.000MHZ-LC-T が471円)。LCSC なら元の選定品が $0.43。DigiKey 内の安価品 ECS-3225MVLC-270-CN-TR($1.16)は**電源1.8〜3.3Vで使えない** (X1 は AZ1117H-3.3 ±2% = 最大3.37V から給電)。1.6〜3.6V の ECS-3225MV 系に 27MHz は無い
X3 | OT2JI-111-12.288M | 48kHz x 256fs。DigiKey は Epson SG3225CAN が445円、ECS-TXO-3225MV-122.8-TR でも $2.18。LCSC なら元の選定品が $0.30
J1 | DS1037-15FNAKT76-0CC | ★X68000 用 DA-15(メス/15ピン2列/ライトアングル/スルーホール)。DK/Mouser の DA-15 は取付穴・シェル寸法が異なりフットプリントに合わない。2026-08-18 時点 LCSC 自社在庫 112個 / $0.43 で問題なし
X2 | X32258MSB4SI | CH347F 用。LCSC で $0.19。DigiKey の 3225 8MHz 在庫品は ABM8AIG-8.000MHZ-1Z-T($1.17)しか無く CL=18pF になるので、元の CL=20pF 品を LCSC で買う方が安くて正確
D9 | USBLC6-2SC6 | ★DigiKey 在庫切れ(2026-08-19 利用者確認)のため LCSC 発注へ移した。LCSC は ST 純正が在庫33,840個 $0.1432@10。DigiKey には Slkormicro($0.18) / GOODWORK($0.04) / UMW($0.91) の互換品表示があるが、USB データラインの保護なので**接合容量が効く**(ST は Cj typ 0.8pF I/O-GND)。セカンドソースは容量規定を確認してから使うこと。ST 純正が買えるなら純正で。
LED1 | XL-2020RGBC-2812B | ★Worldsemi WS2812B-2020(C965555)から変更(2026-08-19)。理由は吸湿性ランク: WS2812B-2020 MSL 5a → JLCPCB が48時間の焼成(60℃)を要求し追加料金 XL-2020RGBC MSL 3 → 焼成不要 JLCPCB は MSL5以上で焼成を要求する。LCSC 在庫も 35,115個→175,745個 と5倍、単価差は $0.074→$0.093 の2セントのみ。WS2812B 互換の1本線プロトコルで 信号割り当ても DI=3/DO=1/GND=2/VDD=4 と同一。★ランドは違う(パッドが x 方向 ±0.92→±0.68 と内寄り)ので基板のフットプリントも差し替え済み。 2020 サイズは DK/Mouser では稀なので引き続き LCSC 調達
R1 | 0402WGF5101TCE | ★DigiKey 在庫切れ(2026-08-19 利用者確認)のため LCSC 発注へ移した。元の選定品(UNI-ROYAL 0402WGF5101TCE)が在庫6,406,000個 $0.0043@100。★USB Type-C の CC1/CC2 プルダウンなので **5.1kΩ±1% は規格上の要求**(Rd = 5.1k で Default USB Power = 5V/500mA〜3A を宣言する)。値を変えてはいけない。DigiKey で買うなら YAGEO RC0402FR-075K1L の在庫が戻るのを待つか同等の1%品
J2 | TYPE-C-31-M-12 | いわゆる TYPE-C-31-M-12。DK/Mouser の USB-C は各社独自フットプリント
U7 | CH347F | WCH は DK/Mouser 扱い無し。LCSC / AliExpress / 秋月 で入手
J11 | HR911130A | HANRUN HR911130A。★2026-08-18 時点で調達先が分かれる: LCSC **在庫切れ**(Notify Me のみ、$2.17@10 / $1.92@30) JLCPCB Assembly Parts Lib に **5,165個**(Extended、¥401.14@1+ / ¥307.76@31+、Full Reel 31個) → v1.0 の PCBA は JLCPCB 側で調達できるので問題なし。2個/枚なので16枚以上なら 31+ の価格帯に入る。 → v0.9.0 の手半田分は AliExpress で調達する(定番品)。 フットプリントは HanRun HR911105A/HR911130A 系の事実上の業界標準配置(10ピン2列千鳥+LED4+シールド2)なので互換品が多い。公称互換品: LINK-PP LPJG0806FBNL(★使うならピン表の突き合わせが必要)。 ★AliExpress で買う場合は内蔵トランス品質のばらつきに注意。10/100 は通っても 1000Base-T でリンクが不安定になる例がある。届いたら1個で先にリンク確認すること